## PORTADA (hidden)
MOBIJUESA S.A. — FLUJO DE CAJA SEMANAL VIVO
Proyección semanal SEM 37 a SEM 52 de 2026 (07-sep al 27-dic) — control, gestión y solicitud de fondeo
Corte de datos: 07-sep-2026. Reemplaza en alcance (no en archivo) a 'FLUJO DE CAJA MOBIJUESA - ACTUALIZADO AL 14-AGO-2026.xlsx' — ese archivo queda como historial.
LA CAJA HOY
Saldo real de caja — Banco Pichincha, 04-sep-2026 (único banco operado) | 19669.46
Ingreso operativo semanal estimado (promedio real 6 meses, ene-jun 2026) | 6089.59
Egresos fijos semanales identificados por categoría (ver PARAMETROS) | 3818.26
Generación operativa NETA semanal (antes de obra) | 2271.33
Caja mínima de seguridad (1,5× gasto fijo mensual, recalculada por categoría) | 24885.54
Colchón sobre el mínimo, HOY | -5216.08
Ritmo histórico de gasto en obra (jul-ago 2026) | 10088.13
HALLAZGO PRINCIPAL DE ESTA ACTUALIZACIÓN
Al desagregar los egresos fijos en sus categorías reales (gasto operativo, mantenimiento de
bodegas en operación, impuestos/prediales, servicio de deuda, estudios y retiros de socios
normalizados) en vez de usar un solo promedio agregado, el gasto fijo mensual real es más alto
de lo que se venía usando: $16.590,36/mes en vez de $12.448,23/mes. La caja mínima de seguridad
(1,5× ese gasto fijo) sube a $24.885,54 — y la caja real de hoy ($19.669,46) queda POR DEBAJO de
ese mínimo: el colchón de seguridad está en NEGATIVO ($5.216,08), no 'casi agotado' como se leía
en el corte del 06-sep (colchón positivo de $997,11 en ese momento, con el agregado anterior).
Esto NO cambia la conclusión de fondo — ya se sabía que la obra corre muy por encima de lo que la
operación genera — pero la hace más urgente: hoy, con este criterio más completo, Mobijuesa ya
está operando por debajo de su propio piso de seguridad. Ver hoja RESUMEN Y ALERTA.
CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE ARCHIVO
INSTRUCTIVO CPA — Qué actualizar a diario y a la semana, leyenda de colores, doctrina de gestión, normativa SRI/municipal a tener en cuenta.
PARAMETROS — Único lugar donde se editan los supuestos base (ingreso, egresos fijos por categoría, caja mínima, rubros de obra). Todo lo demás se alimenta de aquí con fórmulas.
FLUJO SEMANAL — El tablero vivo: saldo, ingresos, egresos fijos, egresos de obra por rubro (repartibles en varias semanas), semáforo y alerta de fondeo a Agroaéreo.
RESUMEN Y ALERTA — Vista gerencial: posición de caja, cupo de inversión sostenible, y cuánto y cuándo pedir a Agroaéreo.

## INSTRUCTIVO CPA (hidden)
INSTRUCTIVO PARA QUIEN ALIMENTA ESTE ARCHIVO (CPA / CONTABILIDAD)
1. QUÉ ACTUALIZAR CADA DÍA
• Revise el movimiento bancario del día en el Banco Pichincha (única cuenta operada).
• Si hubo un COBRO de cliente, súmelo a 'Ingreso operativo estimado' de la semana en curso en la
hoja FLUJO SEMANAL — reemplace la fórmula por el valor real acumulado de la semana cuando la
semana cierre (viernes), o llévelo como acumulado si prefiere verlo día a día.
• Si hubo un PAGO, identifique primero si es un rubro de OBRA (bodegas, materiales, mano de obra,
adoquinado) o un gasto FIJO (nómina, cuota de crédito, energía, alícuota, impuesto, retiro de
socio). Regístrelo en la fila correspondiente de la semana correcta en FLUJO SEMANAL.
• Un pago de obra que se sabe de antemano (por ejemplo, un anticipo pactado a 3 semanas) puede
escribirse HOY mismo en la semana futura que corresponda — así el saldo proyectado ya lo incluye
antes de que se pague, que es justamente el objetivo de este archivo.
2. QUÉ REVISAR CADA SEMANA (viernes o lunes)
• Compare el saldo final REAL del banco contra el saldo final PROYECTADO de esa semana en la hoja
FLUJO SEMANAL. Si difieren en más de $500, revise qué movimiento no se registró.
• Revise la fila 'ESTADO DE LA SEMANA': 🟢 OK, 🟠 ALERTA (por debajo de la caja mínima) o 🔴
NEGATIVO (saldo proyectado negativo).
• Revise la fila '➤ ACCIÓN: SOLICITAR A AGROAÉREO ESTA SEMANA'. Si dice 'Pedir $X', ese es el
momento de escribir o llamar a Agroaéreo — el fondo tarda 7 días como mínimo en llegar, así que
la alerta ya está calculada mirando la semana SIGUIENTE, no la actual. Si se espera a que la
semana actual esté en rojo, ya es tarde.
• Reparta en la matriz de OBRA los pagos de la próxima semana entre los rubros pendientes, respetando
la columna 'DIFERENCIA' de cada rubro: debe tender a cero a medida que se programa todo el rubro.
• Si aparece un rubro de obra nuevo (por ejemplo, un frente de trabajo que no estaba en la lista),
use una de las filas en blanco marcadas '(nuevo rubro de obra…)' — escriba el nombre en la
columna A y el monto total pendiente en la columna B (TOTAL/META); desde ahí ya calcula solo.
3. LEYENDA DE COLORES
🟢 Verde — saldo proyectado por encima de la caja mínima de seguridad.
🟠 Amarillo/naranja — saldo positivo pero por debajo del mínimo: zona de tensión, no es una emergencia todavía.
🔴 Rojo — saldo proyectado negativo: ya se necesitaba el fondeo la semana anterior.
Celda con fondo crema — casilla en blanco lista para que usted escriba un dato real (ingreso extra, nuevo rubro).
4. DOCTRINA DE GESTIÓN DE FLUJO QUE SIGUE ESTE ARCHIVO
Basado en la publicación de Juan Ramiro Tovar sobre gestión del flujo de caja (LinkedIn, guardada por el usuario) — seis frentes que este archivo cubre explícitamente:
1. Planificación del flujo de caja — proyección semanal hasta SEM 52 (esta hoja).
2. Cuentas por cobrar — el ingreso operativo estimado depende de que los cobros de arriendo se
posteen a tiempo; no deje cobros sin registrar más de una semana.
3. Control de gastos — separación de egresos fijos por categoría y de obra por rubro.
4. Cuentas por pagar — negocie plazo con proveedores de obra (ejemplo: material de adoquinado a
30-60-90 días) antes de comprometer caja propia; reprograme el rubro en la matriz si lo logra.
5. Optimización de capital de trabajo — la caja mínima de seguridad (1,5× gasto fijo mensual) y la
alerta de fondeo con 7 días de anticipación son el mecanismo de reserva y línea de respaldo.
6. Monitoreo regular — revisión semanal obligatoria (punto 2 de este instructivo).
Tres categorías de actividad de caja a tener en mente al clasificar un movimiento nuevo:
• Operación: cobros de arriendo, nómina, impuestos, gasto administrativo.
• Financiamiento: aportes de Agroaéreo, cuotas de préstamos (Cooperativa La Nuestra).
• Inversión: obra nueva (construcción de bodegas, adoquinado, 400 m² nuevos).
Idea clave del mismo post, y la más importante para todo el equipo, no solo para quien lleva este
archivo: 'la crisis de caja no se origina solo en Finanzas — las decisiones de Ventas, Compras y
Operaciones determinan juntas el resultado de liquidez.' Si Obra compromete un pago sin avisar,
este archivo deja de servir por más actualizado que esté.
5. CRITERIOS DE BANCABILIDAD APLICADOS (skill interna bancabilidad-matriz-cuatro-bloques)
• Matriz de 4 bloques (Altimira): Liquidez, Apalancamiento, Cobertura y Estructura de deuda — un
solo bloque roto (aquí, Cobertura: el ritmo de obra supera la generación operativa) reclasifica
todo el perfil, aunque el negocio siga siendo rentable en el papel.
• Regla de Zevallos: 'las ventas no pagan los préstamos' — aplicada aquí como 'las rentas de bodega
no pagan el ritmo de obra actual' si no hay financiamiento externo puntual.
• Tablero de 8 indicadores (Cardona): revisar mensualmente, además de este semanal, los indicadores
de rentabilidad, cobertura y estructura del libro de bancabilidad general de la empresa.
6. CONSIDERACIONES NORMATIVAS (Ecuador / SRI / municipal) — buenas prácticas de caja, no asesoría tributaria formal
🚦 Esta sección orienta el CALENDARIO de caja; no reemplaza al contador o asesor tributario para la
determinación exacta de cada obligación de Mobijuesa S.A.
• Retenciones en la fuente de IR (Formulario 103) y de IVA: se declaran y pagan mensualmente al SRI,
dentro del plazo que corresponde al noveno dígito del RUC — resérvelo como salida de caja fija,
no como sorpresa de fin de mes.
• IVA (Formulario 104): declaración mensual para la generalidad de sociedades; verificar con el
contador si aplica algún régimen especial a Mobijuesa.
• Anticipo de Impuesto a la Renta (sociedades): se paga en cuotas a mediados de año (julio y
septiembre, según el calendario vigente del SRI) — planifique estas fechas en la fila de
'Impuestos, prediales y gastos bancarios' con antelación, no cuando ya vence.
• Impuesto Predial (COOTAD, GAD municipal): pago con descuento de enero a marzo, sin descuento
hasta junio, con recargo después — es la explicación real de por qué esta categoría fue alta en
el primer trimestre de 2026 en el histórico de este archivo.
• Aportes al IESS (patronal y personal): se pagan hasta el día 15 del mes siguiente al que
corresponden — inclúyalos dentro de 'Gasto operativo y administrativo' si no están ya reflejados.
• Comprobantes de venta y retención: consérvelos (físicos o electrónicos) por 7 años, plazo general
de la normativa tributaria ecuatoriana — relevante para sustentar cualquier anticipo o reembolso
que hoy se registra en el Libro Bancos como 'ANT#' y debe cerrarse después con factura.
• Todo anticipo (ANT#) que quede abierto más de 30-60 días sin la factura de respaldo es un riesgo
de deducibilidad del gasto ante el SRI, además de un riesgo de control interno — revíselos junto
con este flujo, no por separado.
7. QUÉ NO HACER
• No borre las fórmulas de PARAMETROS para 'ajustar' un número — cambie el valor base ahí y deje
que el resto del archivo recalcule solo.
• No mueva ni elimine columnas de semana; si el año cambia de fase, pida que se genere una versión
nueva del archivo con el mismo formato.
• No dependa solo del semáforo: si el saldo real diario ya se ve ajustado, avise aunque la semana
todavía marque verde — el semáforo es semanal, la caja se mueve a diario.

## PARAMETROS (hidden)
PARÁMETROS — única hoja donde se edita. Todo el resto del archivo calcula desde aquí.
Editar solo las celdas de la columna B (o C donde se indique). Las fórmulas del resto del archivo ya apuntan aquí.
1. FECHA Y SEMANA DE CORTE
Fecha de hoy / corte de datos | 2026-09-07
Semana ISO de arranque de la proyección | 37
Plazo mínimo real de gestión de fondos con Agroaéreo (días) | 7
Semanas de anticipación para disparar la alerta (redondeo del plazo) | 1
2. SALDO REAL DE CAJA
Saldo real Banco Pichincha (único banco operado) a la fecha de corte | 19669.46 |  | Fuente: detalle de cheques SEM36 aportado por el usuario, saldo confirmado al 04-sep-2026.
3. INGRESO OPERATIVO — promedio real 6 meses completos (ene-jun 2026, Libro Bancos maestro)
Concepto | Mensual USD | Semanal USD (÷4,345) | Nota | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4
Ingreso por cobros de clientes (arriendo de bodegas) | 26459.26 | 6089.588 | Reconciliado con hoja A_FLUJO_MENSUAL del archivo 14-ago (idéntico). | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852
4. EGRESOS FIJOS — por categoría, promedio real ene-jun 2026
Categoría | Mensual USD | Semanal USD (÷4,345) | Nota
Gasto operativo y administrativo | 3268.57 | 752.2601 | Estable mes a mes.
Mantenimiento de bodegas en operación | 7099.53 | 1633.954 | 🚦 Alto ene-abr por reparaciones puntuales; may-jun bajó a ~194/sem. Recalibrar con 3 meses recientes si el patrón no se repite.
Impuestos, prediales y gastos bancarios | 3318.25 | 763.6939 | 🚦 Estacional: alto ene-mar por predial con descuento (COOTAD); bajo en jul-ago.
Servicio de deuda — Cooperativa La Nuestra | 1081.5 | 248.9068 | Cuota fija mensual del préstamo a Francisco Duque, cargada a la empresa.
Estudios, planos y levantamientos | 275 | 63.2911 | Irregular; sube cuando hay trámites de planificación.
Retiros de socios / gasto societario y legal (normalizado) | 1547.51 | 356.1588 | 🚦 Excluye el retiro atípico de $20.146,55 de mayo — con ese mes el promedio sube a $4.647,35/mes. Ajustar si el retiro de mayo se repite.
SUBTOTAL EGRESOS FIJOS | 16590.36 | 3818.2647
5. CAJA MÍNIMA DE SEGURIDAD
Caja mínima de seguridad (1,5× egresos fijos mensuales — criterio C_CUPO_Y_ALERTA) | 24885.54
6. OBRA — RUBROS PENDIENTES (fuente: Presupuesto Bodegas 5-9-26.xlsx, corte 06-sep-2026)
Rubro | Monto pendiente USD |  | Nota
Pendiente Tapia (estructura) | 2784
Pendiente Flores (piso, pozo séptico, emblocado) | 15407.28
Pendiente Chinchi (eléctrico) | 2677.25
Adoquinado — mano de obra | 11210
Adoquinado — material | 22520 |  | Negociable a crédito de proveedor 30-60-90 en vez de contado.
400 m² nuevos — cimentación y estructura (40%) | 24480 |  | Vivienda tipo 90m²/$84.000 referencial de otro frente; costo aquí es de bodega ~$153/m².
400 m² nuevos — obra civil y acabados (60%) | 36720
TOTAL OBRA PENDIENTE | 115798.53
7. RECONCILIACIÓN — por qué cambió el número frente al corte del 06-sep-2026
El corte anterior (hoja 'LIQUIDEZ Y CUPO' de Presupuesto Bodegas 5-9-26.xlsx) usó un solo agregado
de egreso fijo mensual ($12.448,23) sobre el Libro Bancos maestro. Este archivo lo desagrega en 6
categorías reales tomadas de la hoja A_FLUJO_MENSUAL del archivo guía del 14-ago — un total mayor,
porque hace visibles 'mantenimiento de bodegas en operación' e 'impuestos/prediales', que antes
quedaban diluidos dentro del agregado. La caja mínima de seguridad (fila 5 de esta hoja) sube de
$18.672,35 (corte 06-sep) a la cifra que resulta de 1,5× el nuevo subtotal — y el colchón sobre ese
mínimo, con la caja real de hoy, pasa a ser negativo. No es una noticia nueva: la obra sigue
corriendo muy por encima de lo que el negocio genera — este ajuste solo lo mide con más precisión.

## FLUJO SEMANAL (hidden)
FLUJO DE CAJA SEMANAL — SEM 37 A SEM 52 DE 2026
Fórmulas vivas: edite PARAMETROS para cambiar supuestos, o escriba un valor real directo en una celda de semana para reemplazar el estimado.
CONCEPTO | TOTAL / META | SALDO INICIAL | SEM 37 | SEM 38 | SEM 39 | SEM 40 | SEM 41 | SEM 42 | SEM 43 | SEM 44 | SEM 45 | SEM 46 | SEM 47 | SEM 48 | SEM 49 | SEM 50 | SEM 51 | SEM 52 | TOTAL PROGR. | DIFEREN- CIA
Semana del … al … (calendario) |  |  | 07-Sep / 13-Sep | 14-Sep / 20-Sep | 21-Sep / 27-Sep | 28-Sep / 04-Oct | 05-Oct / 11-Oct | 12-Oct / 18-Oct | 19-Oct / 25-Oct | 26-Oct / 01-Nov | 02-Nov / 08-Nov | 09-Nov / 15-Nov | 16-Nov / 22-Nov | 23-Nov / 29-Nov | 30-Nov / 06-Dec | 07-Dec / 13-Dec | 14-Dec / 20-Dec | 21-Dec / 27-Dec
SALDO INICIAL DE CAJA |  |  | 19669.46 | 31435.3 | 23206.8542 | 19090.9935 | 3928.9957 | -11747.3267 | -15644.4751 | -6989.3426 | -14774.046 | -12752.71 | -5859.932 | 4723.772 | 8260.624 | 10281.96 | 17174.738 | 27758.442
INGRESOS
Ingreso operativo estimado (clientes) | ver PARAMETROS |  | 24965.7 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852
Aportes recibidos de Agroaéreo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros ingresos (ventas, reembolsos, etc.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL INGRESOS |  |  | 24965.7 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852
EGRESOS FIJOS (operativos, administrativos, legales)
Gasto operativo y administrativo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755
Mantenimiento de bodegas en operación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impuestos, prediales y gastos bancarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de deuda — Cooperativa La Nuestra |  |  | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
Estudios, planos y levantamientos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros de socios / gasto societario y legal (normalizado) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alicuotas |  |  | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0
Consumo de Energia Electrica |  |  | 125.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL EGRESOS FIJOS |  |  | 750.47 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755
EGRESOS DE OBRA / CONSTRUCCIÓN — valores sugeridos al ritmo de $10.000/sem; reprograme según pagos reales
Tapia (Mano de Obra estructura) Bod. 16-17 | 2050.8 |  | 2050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.8 | 0
Tapia (Mano de Obra 5 puertas corredizas) | 9000 |  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Tapia (Mano de Obra pared metalica) | 4416 |  | 0 | 1324.8 | 1766.4 | 1324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 0
Flores (Mano de Obra cimentación) Bod. 16-17 | 1352.43 |  | 1352.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.43 | 0
Flores (Mano de Obra piso, emblocado) | 9652.14 |  | 0 | 5515.51 | 0 | 4136.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652.14 | 0
Flores (Mano de Obra pozo septico) | 761.25 |  | 0 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | 0
Flores (Mano de obra Const. Bodega 150m2) | 2693.88 |  | 0 | 808.164 | 0 | 0 | 1077.552 | 0 | 0 | 808.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.88 | 0
Tapia (Mano de obra Const. Bodega 150m2 - Metálica) | 1885 |  | 0 | 628.3333 | 628.3333 | 628.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0
Tapia (Materiales Const. Bodega 150m2 - Metálica) | 2485.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.14
Flores (Materiales Const. Bodega 150m2) | 1507.31 |  | 0 | 753.655 | 753.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.31 | 0
Hormigon - Bodega 150m2 | 4363.02 |  | 4363.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363.02 | 0
Chinchi Mano de Obra y Materiales (eléctrico) Bod 150m | 2327.19 |  | 0 | 2327.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.19 | 0
Transporte de Container | 198 |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
Flores (Mano de obra Const. Compatty 680m2) | 14418.13 |  | 0 | 0 | 3604.5325 | 3604.5325 | 3604.5325 | 3604.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418.13 | 0
Flores (Materiales Const. Compatty 680m2) | 21027.29 |  | 0 | 0 | 5256.8225 | 5256.8225 | 5256.8225 | 5256.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21027.29 | 0
Flores (Mano de obra Enblocado y Enlucido de Paso Vial) | 3450 |  | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0
Flores (MaterialesEnblocado y Enlucido de Paso Vial) | 2643.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.85
Estructura Metalica - Sra Ruth Mano de Obra - Bod.680m2 Compatty | 6500 |  | 0 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
Estructura Metalica - Sra Ruth Materiales Obra - Bod.680m2 Compatty | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.18 | 0 | 0 | 7549.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Adoquinado — mano de obra | 11210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11210
Adoquinado — material | 22520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22520
Materiales - Dipac | 2485.14 |  | 2485.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.14 | 0
Materiales Internegocios - Fact # 20542 | 45.59 |  | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.59 | 0
Materiales Internegocios - Fact # 20514 | 520.46 |  | 0 | 0 | 0 | 520.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.46 | 0
Materiales Internegocios - Fact # 20485 | 1253.11 |  | 0 | 0 | 0 | 1253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.11 | 0
Proyección 8 Bod 150m2 (21 -28) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Viajes de arena | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
(nuevo rubro de obra — escriba el nombre y el monto en TOTAL/META) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA | 141565.73 |  | 12449.39 | 15121.2238 | 14699.5648 | 18698.8498 | 17697.6584 | 10789.9264 | 1928.5714 | 11321.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102706.74 | 38858.99
TOTAL EGRESOS (fijos + obra) |  |  | 13199.86 | 16166.2238 | 14699.5648 | 20453.8498 | 18322.2484 | 11834.9264 | 1928.5714 | 13076.5554 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755
FLUJO NETO DE LA SEMANA |  |  | 11765.84 | -8228.4458 | -4115.8608 | -15161.9978 | -15676.3224 | -3897.1484 | 8655.1326 | -7784.7034 | 2021.336 | 6892.778 | 10583.704 | 3536.852 | 2021.336 | 6892.778 | 10583.704 | 3536.852
SALDO FINAL DE CAJA |  |  | 31435.3 | 23206.8542 | 19090.9935 | 3928.9957 | -11747.3267 | -15644.4751 | -6989.3426 | -14774.046 | -12752.71 | -5859.932 | 4723.772 | 8260.624 | 10281.96 | 17174.738 | 27758.442 | 31295.294
Caja mínima de seguridad (referencia) |  |  | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54
Colchón sobre el mínimo (saldo final − mínimo) |  |  | 6549.76 | -1678.6858 | -5794.5465 | -20956.5443 | -36632.8667 | -40530.0151 | -31874.8826 | -39659.586 | -37638.25 | -30745.472 | -20161.768 | -16624.916 | -14603.58 | -7710.802 | 2872.902 | 6409.754
ESTADO DE LA SEMANA |  |  | 🟢 OK | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🔴 NEGATIVO | 🔴 NEGATIVO | 🔴 NEGATIVO | 🔴 NEGATIVO | 🔴 NEGATIVO | 🔴 NEGATIVO | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🟢 OK | 🟢 OK
DÉFICIT PROYECTADO — mirando 1 semana adelante (plazo Agroaéreo) |  |  | -1678.6858 | -5794.5465 | -20956.5443 | -36632.8667 | -40530.0151 | -31874.8826 | -39659.586 | -37638.25 | -30745.472 | -20161.768 | -16624.916 | -14603.58 | -7710.802 | 0 | 0 | —
➤ ACCIÓN: SOLICITAR A AGROAÉREO ESTA SEMANA |  |  | Pedir $1678,69 ahora para SEM 38 | Pedir $5794,55 ahora para SEM 39 | Pedir $20956,54 ahora para SEM 39 | Pedir $36632,87 ahora para SEM 41 | Pedir $40530,02 ahora para SEM 42 | Pedir $31874,88 ahora para SEM 43 | Pedir $39659,59 ahora para SEM 44 | Pedir $37638,25 ahora para SEM 45 | Pedir $30745,47 ahora para SEM 46 | Pedir $20161,77 ahora para SEM 47 | Pedir $16624,92 ahora para SEM 48 | Pedir $14603,58 ahora para SEM 49 | Pedir $7710,80 ahora para SEM 50 | No se requiere | No se requiere | No se requiere
87188.16

## Estadística (hidden)
CONCEPTO | 07-Sep / 13-Sep | 14-Sep / 20-Sep | 21-Sep / 27-Sep | 28-Sep / 04-Oct | 05-Oct / 11-Oct | 12-Oct / 18-Oct | 19-Oct / 25-Oct | 26-Oct / 01-Nov | 02-Nov / 08-Nov | 09-Nov / 15-Nov
TOTAL INGRESOS | 19669.46 | 31435.3 | 23206.8542 | 19090.9935 | 3928.9957 | -11747.3267 | -15644.4751 | -6989.3426 | -14774.046 | -12752.71
TOTAL EGRESOS (fijos + obra) | 13199.86 | 16166.2238 | 14699.5648 | 20453.8498 | 18322.2484 | 11834.9264 | 1928.5714 | 13076.5554 | 624.59 | 1045
SALDO FINAL DE CAJA | 31435.3 | 23206.8542 | 19090.9935 | 3928.9957 | -11747.3267 | -15644.4751 | -6989.3426 | -14774.046 | -12752.71 | -5859.932

## RESUMEN Y ALERTA (hidden)
RESUMEN GERENCIAL Y ALERTA DE FONDEO — AL CORTE DE PARAMETROS
Se recalcula solo cuando se actualiza PARAMETROS o FLUJO SEMANAL. Ver también la hoja INSTRUCTIVO CPA.
1. POSICIÓN DE CAJA
Saldo real de caja al corte | 19669.46
Caja mínima de seguridad (1,5× gasto fijo mensual) | 24885.54
Colchón disponible sobre el mínimo, HOY | -5216.08
Meses de gasto fijo que cubre la caja de hoy (objetivo > 2 meses) | 1.1856
2. GENERACIÓN OPERATIVA Y CUPO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE
Ingreso operativo semanal | 6089.588
(–) Subtotal egresos fijos semanales (todas las categorías) | -3818.2647
GENERACIÓN OPERATIVA NETA SEMANAL (cupo sostenible sin financiamiento externo) | 2271.3234
Ritmo histórico de gasto en obra (jul-ago 2026, referencia) | 10088.13
Veces que el ritmo de obra excede el cupo sostenible | 4.4415
3. NECESIDAD DE FONDEO PROYECTADA — SEM 37 A SEM 52
Acción inmediata — pedir esta semana (SEM 37) para cubrir SEM 38 | 1678.6858
Punto de mayor déficit en todo el horizonte SI NO llega financiamiento (peor caso, no acumulativo) | 40530.0151
🚦 Cada déficit ya incluye el que le precede si no se resuelve — no sume las filas de esta sección, cada una es independiente sobre el escenario de no recibir fondeo.
Número de semanas en que hace falta solicitar fondeo | 13
Total obra pendiente por programar (todos los rubros) | 115798.53
4. QUÉ DICE ESTO
El cupo de inversión sostenible (fila 2) es lo máximo que Mobijuesa puede poner en obra CADA
SEMANA con caja propia, sin tocar el colchón de seguridad ni pedir financiamiento externo. Todo lo
que la obra necesite por encima de ese número, semana a semana, es exactamente lo que la hoja
FLUJO SEMANAL calcula en la fila 'ACCIÓN: SOLICITAR A AGROAÉREO ESTA SEMANA' — con una semana de
anticipación mínima, porque el fondo tarda al menos 7 días en llegar.
Lectura con la matriz de 4 bloques (Altimira): el bloque que se rompe es Cobertura, no Rentabilidad.
El negocio sigue generando margen; lo que no alcanza es el RITMO al que la obra consume caja frente
al ritmo al que la operación la repone. La solución no es vender más rápido — es que el financiamiento
de Agroaéreo llegue ANTES de que la obra lo necesite, no después.
Regla operativa para el equipo: revisar esta hoja cada lunes. Si la fila 3 (necesidad de fondeo)
sube de una semana a otra sin que haya llegado un aporte de Agroaéreo, es señal de que el ritmo de
obra se está acelerando por encima de lo planificado — frenar antes de comprometer más pagos.

## FLUJO SEMANAL (2)
FLUJO DE CAJA SEMANAL — SEM 37 A SEM 52 DE 2026 y 2027
Fórmulas vivas: edite PARAMETROS para cambiar supuestos, o escriba un valor real directo en una celda de semana para reemplazar el estimado.
CONCEPTO | TOTAL / META | SALDO INICIAL | SEM 37 | SEM 38 | SEM 39 | SEM 40 | SEM 41 | SEM 42 | SEM 43 | SEM 44 | SEM 45 | SEM 46 | SEM 47 | SEM 48 | SEM 49 | SEM 50 | SEM 51 | SEM 52 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | TOTAL PROGR. | DIFEREN- CIA
Semana del … al … (calendario) |  |  | 07-Sep / 13-Sep | 14-Sep / 20-Sep | 21-Sep / 27-Sep | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr
SALDO INICIAL DE CAJA |  |  | 19669.46 | 31435.3 | 39154.37 | 43995.37 | 36736.5106 | 58093.2131 | 56972.6397 | 64429.8823 | 57680.1789 | 45683.5682 | 39486.9696 | 36981.297 | 33973.4606 | 52905.42 | 46708.8214 | 47203.1487 | 43650.6241 | 34787.5835 | 36402.1348 | 39896.4622 | 36343.9376 | 59149.0839 | 54245.1392 | 57142.1205 | 48882.2498 | 39106.8631 | 34202.9183 | 37099.8996 | 28840.0289 | 19064.6422 | 24395.9189 | 29308.1216
INGRESOS
Ingreso operativo estimado (clientes) | ver PARAMETROS |  | 24965.7 | 22627.44 | 14884.46 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 252984.272
Aportes recibidos de Agroaéreo |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
Otros ingresos (ventas, reembolsos, etc.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 16440
TOTAL INGRESOS |  |  | 24965.7 | 22627.44 | 14884.46 | 5291.852 | 32645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 32645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 12047.778 | 10583.704 | 5291.852 | 32645.926 | 7937.778 | 14693.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 14693.704 | 5291.852 | 2645.926 | 12047.778 | 10583.704 | 5291.852 | 359424.272
EGRESOS FIJOS (operativos, administrativos, legales)
Gasto operativo y administrativo |  |  | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755
Mantenimiento de bodegas en operación | 45.59 |  | 0 | 626.57 | 0 | 0 | 45.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impuestos, prediales y gastos bancarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de deuda — Cooperativa La Nuestra |  |  | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0
Estudios, planos y levantamientos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros de socios / gasto societario y legal (normalizado) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alicuotas |  |  | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0 | 624.59 | 0 | 0 | 0
Consumo de Energia Electrica |  |  | 125.88 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL EGRESOS FIJOS (costo unitario m2) |  |  | 750.47 | 1736.62 | 0 | 1755 | 670.18 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755 | 624.59 | 1045 | 0 | 1755
EGRESOS DE OBRA / CONSTRUCCIÓN — valores sugeridos al ritmo de $10.000/sem; reprograme según pagos reales
Tapia (Mano de Obra estructura 1300mtrs) Bod. 16-17 | 24440 | 21656 | 2050.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23706.8 | 733.2
Tapia (Materiales estructura 1300mtrs) Bod. 16-17 | 38379.2 | 38379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38379.2 | 0
Tapia (Mano de Obra y materiales 5 puertas corredizas) bod 1300m2 | 9000 | 0 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | -2000
Tapia (Mano de Obra pared metalica) bod 1300m2 | 4416 | 0 | 0 | 1324.8 | 2000 | 1324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.6 | -233.6
Tapia (Materiales pared metalica) | 3310.744 | 0 | 2485.14 | 0 | 597.14 | 0 | 47.78 | 764.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894.48 | -583.736
Flores (Mano de Obra cimentación) Bod. 16-17 bod 1300m2 | 15346.8 | 13993.9 | 1352.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346.33 | 0.47
Flores (Materiales cimentación) Bod. 16-17 bod 1300m2 | 26406.9 | 26406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406.9 | 0
Flores (Mano de Obra piso, emblocado) bod 1300m2 | 13788.77 | 4136.63 | 0 | 5515.51 | 0 | 4136.63 | 0 | 0 | 1197.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14986.66 | -1197.89
Flores (Materiales piso, terminado) bod 1300m2 | 2336.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.22 | 0
Flores (Mano de Obra pozo septico) bod 1300m2 | 1522.5 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | 761.25
Flores (Materiales pozo septico) bod 1300m2 | 1773.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.57 | 0
Chinchi Mano de Obra y Materiales Bodegas 1300mtrs | 5938.33 | 5938.33 | 0 | 0 | 2480.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8418.49 | -2480.16
10 Viajes de arena bod 1300m2 | 800 |  | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | -12
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA DE BODEGA 1300M2 | 147459.034 | 113.43
Flores (Mano de obra Const. Bodega 150m2) | 2693.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.552 | 0 | 0 | 808.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.716 | 808.164
Flores (Materiales Const. Bodega 150m2) | 1507.31 |  | 0 | 0 | 808.16 | 0 | 0 | 442.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.6 | 256.71
Flores (Materiales piso, terminado) bod 150m2 | 778.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.74 | 0
Tapia (Mano de obra Const. Bodega 150m2 - Metálica) | 1885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885
Tapia (Materiales Const. Bodega 150m2 - Metálica) | 2485.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.14
Chinchi Mano de Obra y Materiales (eléctrico) Bod 150m | 597.14 |  | 0 | 0 | 0 | 597.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.14 | 0
Hormigon - Bodega 150m2 | 5013.02 |  | 4363.02 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.02 | 0
Transporte de Container - 150m2 | 198 |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
Instalación Electrica Contenedores - bod 150m2 | 156.19 |  | 0 | 156.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.19 | 0
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA DE BODEGA 150 M2 | 15314.42 | 102.0961
Flores (Mano de obra Const. Compatty 680m2) | 14418.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418.13
Flores (Materiales Const. Compatty 680m2) | 21027.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21027.29
Estructura Metalica - Sra Ruth Mano de Obra - Bod.680m2 Compatty | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.5714 | 928.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5571.4271 | 928.5729
14 tubos redondos bpdega 680m2 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500
Estructura Metalica - Sra Ruth Materiales Obra - Bod.680m2 Compatty | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450.18 | 0 | 0 | 7549.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Chinchi Mano de Obra y Materiales Bodegas 680 m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA DE BODEGA 680 M2 | 60445.42 | 88.8903
Ruth - Mano de Obra - Paso vial | 2702.5 |  | 0 | 1490.25 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.25 | 591.25
Ruth - Materiales - Paso vial | 5708.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.92 | 830.72
Flores (Mano de obra Enblocado y Enlucido de Paso Vial) | 3450 |  | 0 | 1035 | 1725 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245 | -3795
Flores (MaterialesEnblocado y Enlucido de Paso Vial) | 2643.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.85 | 0
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA DE PASO VIAL | 14504.99 | 72.525
Adoquinado — mano de obra | 40089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40089
Adoquinado — material | 80568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80568
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA DE ADOQUINADO - 6000 M2 | 120657 | 20.1095
Remodelación 900m2 | 36000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36040 | -40
Bodegas nuevas 432m2 | 49001.7713 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 6125.2214 | 0 | 0 | 0 | 49115.2013 | -113.43
Readecuación 750m2 | 85072.5196 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 3544.6883 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 7089.3766 | 3544.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85185.9496 | -113.43
Bodegas nuevas 600m2 | 68058.0157 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 68171.4457 | -113.43
SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA | 596513.1706 | 98.8895 | 12449.39 | 13171.75 | 10043.46 | 10795.7114 | 10619.0434 | 8013.3514 | 3126.4614 | 10286.5554 | 14017.9466 | 13089.3766 | 13089.3766 | 6544.6883 | 13089.3766 | 13089.3766 | 10089.3766 | 7089.3766 | 10884.3766 | 9388.2266 | 7089.3766 | 7089.3766 | 9216.1896 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 11796.7227 | 5671.5013 | 5671.5013 | 5671.5013 | 435312.9498 | 161200.2208
TOTAL EGRESOS (fijos + obra) |  |  | 13199.86 | 14908.37 | 10043.46 | 12550.7114 | 11289.2234 | 9058.3514 | 3126.4614 | 12041.5554 | 14642.5366 | 14134.3766 | 13089.3766 | 8299.6883 | 13713.9666 | 14134.3766 | 10089.3766 | 8844.3766 | 11508.9666 | 10433.2266 | 7089.3766 | 8844.3766 | 9840.7796 | 12841.7227 | 11796.7227 | 13551.7227 | 12421.3127 | 12841.7227 | 11796.7227 | 13551.7227 | 12421.3127 | 6716.5013 | 5671.5013 | 7426.5013
FLUJO NETO DE LA SEMANA |  |  | 11765.84 | 7719.07 | 4841 | -7258.8594 | 21356.7026 | -1120.5734 | 7457.2426 | -6749.7034 | -11996.6106 | -6196.5986 | -2505.6726 | -3007.8363 | 18931.9594 | -6196.5986 | 494.3274 | -3552.5246 | -8863.0406 | 1614.5514 | 3494.3274 | -3552.5246 | 22805.1464 | -4903.9447 | 2896.9813 | -8259.8707 | -9775.3867 | -4903.9447 | 2896.9813 | -8259.8707 | -9775.3867 | 5331.2767 | 4912.2027 | -2134.6493
SALDO FINAL DE CAJA |  |  | 31435.3 | 39154.37 | 43995.37 | 36736.5106 | 58093.2131 | 56972.6397 | 64429.8823 | 57680.1789 | 45683.5682 | 39486.9696 | 36981.297 | 33973.4606 | 52905.42 | 46708.8214 | 47203.1487 | 43650.6241 | 34787.5835 | 36402.1348 | 39896.4622 | 36343.9376 | 59149.0839 | 54245.1392 | 57142.1205 | 48882.2498 | 39106.8631 | 34202.9183 | 37099.8996 | 28840.0289 | 19064.6422 | 24395.9189 | 29308.1216 | 27173.4723
Caja mínima de seguridad (referencia) |  |  | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54 | 24885.54
Colchón sobre el mínimo (saldo final − mínimo) |  |  | 6549.76 | 14268.83 | 19109.83 | 11850.9706 | 33207.6731 | 32087.0997 | 39544.3423 | 32794.6389 | 20798.0282 | 14601.4296 | 12095.757 | 9087.9206 | 28019.88 | 21823.2814 | 22317.6087 | 18765.0841 | 9902.0435 | 11516.5948 | 15010.9222 | 11458.3976 | 34263.5439 | 29359.5992 | 32256.5805 | 23996.7098 | 14221.3231 | 9317.3783 | 12214.3596 | 3954.4889 | -5820.8978 | -489.6211 | 4422.5816 | 2287.9323
ESTADO DE LA SEMANA |  |  | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟢 OK | 🟠 ALERTA | 🟠 ALERTA | 🟢 OK | 🟢 OK
DÉFICIT PROYECTADO — mirando 1 semana adelante (plazo Agroaéreo) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5820.8978 | -489.6211 | 0 | 0 | 0
➤ ACCIÓN: SOLICITAR A AGROAÉREO ESTA SEMANA |  |  | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | No se requiere | Pedir $5820,90 ahora para SEM 52 | Pedir $489,62 ahora para SEM 52 | No se requiere | No se requiere | No se requiere

## GANTT OBRAS
DIAGRAMA DE GANTT — OBRAS DE BODEGAS MOBIJUESA · septiembre 2026 a abril 2027
Cada barra va del mes de inicio al mes de fin de la obra según el calendario de pagos de FLUJO SEMANAL (2) (semanas 37 a 16). El texto dentro de la barra es vivo: m², costo total (columna B de los subtotales de obra) y costo por m² (columna C). Si cambia un costo en el flujo, la barra se actualiza; si cambia el calendario, mueva las columnas Inicio/Fin (amarillas).
Nº de mes → | Inicio | Fin |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
OBRA / BODEGA | m² | Costo total | $/m² | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 2026-11-26 | dic-26 | ene-27 | 2026-02-27 | 2026-03-27 | abr-27 | Observación
Bodega 1.300 m² (Bod. 16-17: estructura Tapia, cimentación y piso Flores, pozo, 5 puertas) | 1300 | 147459.034 | 113.43 | 1: 1.300 m² · $147.459 · $113,43/m² | Ejecutado antes de SEM 37: $111.272 de $145.123; remanente sep-nov
Bodega 150 m² (contenedores + estructura metálica) | 150 | 15314.42 | 102.0961 | 1: 150 m² · $15.314 · $102,10/m²
Bodega Compatty 680 m² (Flores + estructura Sra. Ruth) | 680 | 60445.42 | 88.8903 | 1: 680 m² · $60.445 · $88,89/m² | 14 tubos ($6.500) aún sin programar
Paso vial 200 m² (Ruth + enblocado/enlucido Flores) | 200 | 14504.99 | 72.525 | 1: 200 m² · $14.505 · $72,52/m²
Remodelación 900 m² ($40/m²) | 900 | 36000 | 40 | 3: 900 m² · $36.000 · $40,00/m²
Readecuación 750 m² (a $111,63/m² de la bodega 1.300) | 750 | 85072.5196 | 113.43 | 3: 750 m² · $85.073 · $113,43/m²
Bodegas nuevas 600 m² | 600 | 68058.0157 | 113.43 | 6: 600 m² · $68.058 · $113,43/m²
Bodegas nuevas 432 m² | 432 | 49001.7713 | 113.43 | 6: 432 m² · $49.002 · $113,43/m²
Adoquinado 6.000 m² ($20,11/m²) | 6000 | 120657 | 20.1095 | 1: SIN PROGRAMAR EN EL HORIZONTE — $120.657 ($20,11/m²) | SIN PROGRAMAR en el horizonte: $120.657 fuera del flujo (columna DIFERENCIA)
TOTAL OBRAS (con adoquinado) | 11012 | 596513.1706 | 54.1694
Programado en el flujo (SEM 37 a SEM 16) / Diferencia sin programar |  | 435312.9498 | 161200.2208
Ya ejecutado antes de la SEM 37 (columna SALDO INICIAL de las filas de obra) |  | 111272.21
Egreso de obra programado por mes (suma de SUBTOTAL EGRESOS DE OBRA, fila 65 del flujo) |  |  |  | 35664.6 | 32554.5677 | 57027.9436 | 43357.5065 | 34451.3565 | 44606.3578 | 47186.8909 | 28811.2266
Saldo final de caja al cierre de cada mes (fila 69 del flujo) |  |  |  | 43995.37 | 64429.8823 | 33973.4606 | 43650.6241 | 36343.9376 | 48882.2498 | 28840.0289 | 27173.4723
Aportes de Agroaéreo programados en el mes (fila 9 del flujo) |  |  |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
Ingreso operativo + otros ingresos del mes (filas 8 y 10 del flujo) |  |  |  | 62477.6 | 26459.26 | 31751.112 | 26459.26 | 30569.26 | 30569.26 | 30569.26 | 30569.26

## Estadística (2)
CONCEPTO | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr
TOTAL INGRESOS | 32645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 32645.926 | 7937.778 | 10583.704 | 5291.852 | 2645.926 | 12047.778 | 10583.704 | 5291.852 | 32645.926 | 7937.778 | 14693.704 | 5291.852 | 2645.926 | 7937.778 | 14693.704 | 5291.852 | 2645.926 | 12047.778 | 10583.704 | 5291.852
TOTAL EGRESOS (fijos + obra) | 11289.2234 | 9058.3514 | 3126.4614 | 12041.5554 | 14642.5366 | 14134.3766 | 13089.3766 | 8299.6883 | 13713.9666 | 14134.3766 | 10089.3766 | 8844.3766 | 11508.9666 | 10433.2266 | 7089.3766 | 8844.3766 | 9840.7796 | 12841.7227 | 11796.7227 | 13551.7227 | 12421.3127 | 12841.7227 | 11796.7227 | 13551.7227 | 12421.3127 | 6716.5013 | 5671.5013 | 7426.5013
SALDO FINAL DE CAJA | 58093.2131 | 56972.6397 | 64429.8823 | 57680.1789 | 45683.5682 | 39486.9696 | 36981.297 | 33973.4606 | 52905.42 | 46708.8214 | 47203.1487 | 43650.6241 | 34787.5835 | 36402.1348 | 39896.4622 | 36343.9376 | 59149.0839 | 54245.1392 | 57142.1205 | 48882.2498 | 39106.8631 | 34202.9183 | 37099.8996 | 28840.0289 | 19064.6422 | 24395.9189 | 29308.1216 | 27173.4723